Приложение № 1

к приказу № 140- о.д. от 05.08.2019г.

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации национальных проектов «Образование» и «Демография»

в МБОУ Школе № 51 г.о.Самара на 2019-2020 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Социальная активность |  |  |  |
| 1.1 | Разработка, реализация и внедрение образовательных программ дополнительного образования по направлениям: - волонтерское движение; - военно-патриотическое движение (Юнармия) | До 02.09.2019г. | Осипова Л.А. Жуйков С.С. |
| 1.2 | Участие обучающихся в городских, областных и всероссийских акциях, социально – значимых проектах | В течение учебного года | Классные руководители Учителя - предметники |
| 1.3 | Привлечение обучающихся к активным занятиям в творческих коллективах, кружках, спортивных секциях | В течение учебного года | Классные руководители Учителя - предметники |
| 1.4 | Создание условий особой воспитывающей среды через поддержание традиций учебного заведения | В течение учебного года | Администрация Классные руководители Учителя - предметники |
| 1.5 | Поощрения обучающихся за достигнутые успехи в общественной и культурной деятельности | В течение учебного года | Администрация Классные руководители Учителя - предметники |
| 2. Успех каждого ребенка |  |  |  |
| 2.1. | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования (естественнонаучной и технической направленности) | До 01.10.2019г. | Администрация Классные руководители |
| 2.2 | Анализ ресурсной базы школы для организации дополнительного образования | До 01.10.2019г. | Администрация |
| 2.3 | Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» | В течение учебного года | Классные – руководители Учителя - предметники |
| 2.4 | Знакомство родителей и обучающихся 6-9 классов с проектом ранней профориентации «Билет в будущее» | До 01.11.2019г. | Администрация Классные руководители |
| 2.5 | Регистрация обучающихся на площадке проекта «Билет в будущее» и включение их в деятельность данного проекта | До 01.12.2019г. | Классные руководители |
| 2.6 | Развитие олимпиадного и проектно- исследовательского движения | В течение учебного года | Администрация Классные руководители Учителя - предметники |
| 3. Цифровая образовательная среда |  |  |  |
| 3.1 | Анализ материально - технической базы | До 01.09.2019г. | Администрация |
| 3.2 | Анализ школьного сайта | До 01.09.2019г. | Администрация Техник - программист |
| 3.3 | Использование АСУ РСО для ведения электронного журнала | В течение учебного года | Классные руководители Учителя - предметники |
| 3.4 | Использование Интернет-ресурсов для проведения уроков кибербезопасности для обучающихся и сотрудников | В течение учебного года | Классные руководители Учителя - предметники |
| 3.5 | Получение оборудования для мобильного класса (комплекта компьютерной техники с возможностью его транспортировки) | До 01.10.2019г. | Администрация |
| 3.6 | Использование дистанционных технологий для расширения образовательного пространства (урочная и внеурочная деятельность) | В течение учебного года | Классные руководители Учителя - предметники |
| 3.7 | Участие педагогических работников в вебинарах, обучающих семинарах, построенных на основе внедрения современных технологий электронного обучения | В течение учебного года | Учителя - предметники |
| 4. Поддержка семей, имеющих детей |  |  |  |
| 4.1 | Анализ и оценка запросов родителей различных категорий семей (опрос «Выявления интересов и пожеланий при организации образовательных услуг») | До 01.10.2019г. | Психолог |
| 4.2 | Создание на сайте образовательной организации страницы для консультативной и методической поддержки разных категорий семей | До 01.10.2019г. | Ответственный за сайт |
| 4.3 | Организация консультаций (в рамках деятельности ПМПК) по вопросам, возникающим в определенных категориях семей: · имеющих обучающихся детей; · имеющих опекаемых детей; · имеющих детей с ОВЗ; · имеющих детей, обучающихся по АОП. | В течение учебного года | Психолог |
| 4.4. | Проведение тренингов и семинаров для родителей обучающихся | В течение учебного года | Психолог |
| 4.5 | Сетевое взаимодействие с внешними организациями (центр «Семья» Куйбышевского района г.о.Самара, «Региональный социопсихологический центр» (ГБОУ ДПО РСПЦ)) | В течение учебного года | Администрация |